Анализ оценки эффективности реализации муниципальных, реализуемых на территории Петровского муниципального района

за 2023 год

# На основании предоставленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год, в соответствии с постановлением администрации Петровского муниципального района от 17 октября 2013 года № 1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» с учётом внесения изменений в муниципальные программы в соответствии с решением Петровского районного Собрания от 28 декабря 2023 года № 117-686 «О внесении изменений в решение Петровского районного Собрания от 15 декабря 2022 г. № 102-573 «О бюджете Петровского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Петровского муниципального района от 29 сентября 2020 года № 799-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы».

В 2023 году в Перечень муниципальных программ включено 16 районных программ, из них:

- 11 муниципальных программ предусматривали финансирование мероприятий за счет бюджета Петровского муниципального района;

- 5 муниципальных программ финансирование мероприятий за счет бюджетных источников не предусматривали.

Общий объём финансирования из бюджета Петровского муниципального района в 2023 году составил 763 942,3 тыс. руб., фактически освоено 744 048,5 тыс. руб. (в 2022 году – 207 260,6 тыс. руб., фактически освоено 198 461,1 тыс. руб.).

Так же в 2023 году привлекались средства на реализацию мероприятий по 6-ти муниципальным программам из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников с общим объёмом финансирования 520 423,0 тыс. руб., фактически освоено 515 952,0 тыс. руб. (в 2022 году план составил 544 137,0 тыс. руб., фактически освоено 536 946,1 тыс. руб.).

Согласно произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы:

– 7 муниципальных программ признаны эффективными (в 2022 году оценивались как эффективные 6 муниципальных программ);

– 6 муниципальных программ признаны эффективными, но требующие корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы (в 2022 году - 7 муниципальных программ);

– 3 муниципальные программы признаны неэффективными и требующими досрочного прекращения реализации (в 2022 году признаны неэффективными также 3 муниципальные программы).

(Приложения № 1- 16).

Максимально возможную оценку получили:

- муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» - 30 баллов;

- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы» - 30 баллов;

- муниципальная программа «Информационное общество» - 29 баллов;

- муниципальная программа «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 25,3 балла;

- муниципальная программа «Развитие образования в Петровском муниципальном районе» - 25,2 балла;

- муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» - 25,2 балла;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Петровском муниципальном районе Саратовской области» - 25 баллов.

Краткий анализ исполнения муниципальных программ в 2023 году изложен ниже, подробная характеристика эффективности их реализации содержится в приложениях № 1 – 16 к анализу.

Краткий анализ исполнения муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского муниципального района

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе»

(исполнитель программы – Отдел экономического развития, торговли, инвестиционной политики и управлению муниципальным имуществом администрации Петровского муниципального района)

Финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

Мероприятия, запланированные муниципальной программой в 2023 году, выполнены.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 13,3 баллов (Приложение № 1).

2. МП «Развитие культуры Петровского муниципального района»

(исполнитель программы – Управление культуры Петровского муниципального района Саратовской области)

Общий объём финансирования в целом по муниципальной программе на 2023 год составил 85 197,9 тыс. руб.

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 41 366,1 тыс. руб., фактически освоено 41 047,9 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 25,3 балла (Приложение № 2).

3. МП «Развитие образования в Петровском муниципальном районе»

(исполнитель программы – Управление образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области)

Общий объём финансирования в целом по муниципальной программе на 2023 год составил 627 302,4 тыс. руб.

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 129 067,7 тыс. руб., фактически освоено 128 522,3 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 25,2 балла (Приложение № 3).

4. МП «Профилактика правонарушений, потребления наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Петровского муниципального района Саратовской области»

(исполнитель программы – Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым, межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского муниципального района)

Объём финансирования по муниципальной программе предусмотрен за счет средств бюджета муниципального района и составил в 2023 году 8,0 тыс. руб., фактически освоено 0,0 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 19,6 баллов (Приложение № 4).

5. МП «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Петровского муниципального района Саратовской области»

(исполнитель программы – Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым, межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского муниципального района)

Объём финансирования по муниципальной программе предусмотрен за счет средств бюджета муниципального района и составил в 2023 году       1 697,7 тыс. руб., фактически освоено 1 383,8 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 19,1 баллов (Приложение № 5).

6. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Петровском муниципальном районе Саратовской области»

(исполнитель программы – Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым, межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского муниципального района)

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 250,0 тыс. руб., фактически освоено 179,6 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 25 баллов (Приложение № 6).

7. МП «Информационное общество»

(исполнитель программы – Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым, межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского муниципального района)

Общий объём финансирования в целом по муниципальной программе на 2023 год составил 1 971,4 тыс. руб.

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 440,0 тыс. руб., фактически освоено 440,0 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 29 баллов (Приложение № 7).

8. МП «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района»

(исполнитель программы – Отдел строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района Саратовской области)

Финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа неэффективна и требует досрочного прекращения её реализации, т.к. значение показателя Е составляет 0 баллов.  (Приложение № 8).

9. МП «Развитие транспортной системы на территории Петровского муниципального района»

(исполнитель программы – Отдел по строительству и ЖКХ администрации Петровского муниципального района)

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 28 199,4 тыс. руб., фактически освоено 17 338,8 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 11 баллов (Приложение № 9).

10. МП «Профилактика терроризма на территории Петровского муниципального района Саратовской области»

(исполнитель программы – Сектор по делам ГО и ЧС администрации Петровского муниципального района)

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 1 306,8 тыс. руб., фактически освоено 910,8 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 13 баллов (Приложение № 10).

11. МП «Обеспечение жильем молодых семей Петровского муниципального района Саратовской области»

(исполнитель программы – Отдел по строительству и ЖКХ администрации Петровского муниципального района)

Общий объём финансирования в целом по муниципальной программе на 2023 год составил 2 892,4 тыс. руб.

Объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год не предусмотрен.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа признаётся  эффективной, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы, т.к. значение показателя Е составляет 20 баллов (Приложение № 11).

12.  МП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

(исполнитель программы – Управление образования администрации Петровского муниципального района)

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 2 041,1 тыс. руб., фактически освоено 2 041,1 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 30 баллов (Приложение № 12).

13. МП «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района»

(исполнитель программы – Отдел по кадровой, организационной работе и муниципальной службе администрации Петровского муниципального района)

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 3 275,2 тыс. руб., фактически освоено 3 031,8 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 25,2 баллов (Приложение № 13).

14. МП «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Петровского муниципального района Саратовской области на 2018-2025 гг.»

(исполнитель программы – Администрация Петровского муниципального района)

Финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа неэффективна и требует досрочного прекращения её реализации, т.к. значение показателя Е составляет 0 баллов. (Приложение № 14).

15. МП «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах»»

(исполнитель программы – Отдел по градостроительству и архитектуре администрации Петровского муниципального района)

Финансирование мероприятий программы не предусмотрено.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа неэффективна и требует досрочного прекращения её реализации, т.к. значение показателя Е составляет 0 баллов. (Приложение № 15).

16. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы»

(исполнитель программы – Отдел по строительству и ЖКХ администрации Петровского муниципального района)

Общий объём финансирования в целом по муниципальной программе на 2023 год составил 6300,0 тыс. руб.

Утвержденный объём бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Петровского муниципального района на 2023 год составил 300,0 тыс. руб., фактически освоено 300,0 тыс. руб.

На основании произведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. значение показателя Е составляет 30 баллов (Приложение № 16).

Вывод:

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год показал, что большинство муниципальных программ (семь), связанных с развитием социальной сферы, признаны эффективными.

6 муниципальных программ признаны эффективными, но требующие корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объёмов финансирования программы. По большей мере это связано с недостаточным финансированием.

Таким образом, для достижения более динамичного развития района во всех стратегических направлениях ответственным исполнителям муниципальных программ с удовлетворительным исполнением необходимо учесть данный момент в распределении финансирования по этим программам в следующем году.

Ответственным исполнителям неэффективных муниципальных программ «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Петровского муниципального района Саратовской области на 2018-2025 гг.», «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах», «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района» необходимо рассмотреть вопрос о прекращении действия данных программ с изданием соответствующего нормативного акта, либо скорректировать распределение финансирования по этим программам в следующем году, а также исполнение целевых показателей.

Глава Петровского

муниципального района                                                               А.А. Гречихо

Сергеевич Дарья Михайловна

sergeevichdm@petrovsk64.ru

+7(84555) 2-71-33 (доб.: 122)